## Plan1
Estimativa COURIER - 10/04/2017
Alunos: | André Costa Ribeiro
Lucas Antônio Xavier Silva
Lucas Hananni de Melo Sena
Nathalia Siqueira Cecílio
Pedro Fellipe Mendes Amaral
Estimativa Utilizada: PERT. |  |  |  | Fórmula do PERT: (Pessimista + 4 * Máis provavel + Otimista) / 6
Desenvolver Manter Usuário: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.85
Tempo provável | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5
Tempo pessimista | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2.2
Média Ponderada | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.54167 | 2 | 1.5083
Desenvolver Manter Estoque: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75
Tempo provável | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3
Tempo pessimista | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1.9
Média Ponderada | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.54167 | 1 | 1.3083
Desenvolver Manter Produtos: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75
Tempo provável | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3
Tempo pessimista | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1.9
Média Ponderada | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.54167 | 1 | 1.3083
Desenvolver Banco de Dados: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 0.33 | 1 | 0.5 | 0.02 | 1 | 0.57
Tempo provável | 0.66 | 2 | 1 | 0.05 | 2 | 1.142
Tempo pessimista | 1 | 3 | 1.5 | 0.08 | 3 | 1.716
Média Ponderada | 0.66167 | 2 | 1 | 0.05 | 2 | 1.1423
Desenvolver gerar relatorios: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Tempo provável | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tempo pessimista | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Média Ponderada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Desenvolver manter empresa: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75
Tempo provável | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3
Tempo pessimista | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1.9
Média Ponderada | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.54167 | 1 | 1.3083
Desenvolver Efetuar login: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 1 | 0.666
Tempo provável | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 1.5 | 1.032
Tempo pessimista | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4
Média Ponderada | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.66167 | 1.5 | 1.0323
Desenvolver tela usuário: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 2.1
Tempo provável | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3.1
Tempo pessimista | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4
Média Ponderada | 3 | 2.4167 | 4 | 3 | 3 | 3.0833
Desenvolver tela administrador: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.4
Tempo provável | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.1
Tempo pessimista | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.8
Média Ponderada | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.1
Desenvolver tela inicial: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.1
Tempo provável | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.7
Tempo pessimista | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3
Média Ponderada | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.7
Desenvolver tela cadastro usuário: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.6
Tempo provável | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1
Tempo pessimista | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 3 | 1.65
Média Ponderada | 1 | 1 | 1 | 0.54167 | 2 | 1.1083
Desenvolver tela cadastro empresa: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.6
Tempo provável | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.1
Tempo pessimista | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 3 | 1.65
Média Ponderada | 1 | 1 | 1 | 0.54167 | 2 | 1.1083
Desenvolver tela produto: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.45
Tempo provável | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.7
Tempo pessimista | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.95
Média Ponderada | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.7
Desenvolver tela de relatórios: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5
Tempo provável | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.3
Tempo pessimista | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3.1
Média Ponderada | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.3
Desenvolver tela de fale conosco: Horas
| André | Lucas | Hananni | Pedro | Nathalia | MÉDIA GRUPO
Tempo otimista | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Tempo provável | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tempo pessimista | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Média Ponderada | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5